
**Lekenik, prosinac 2021.**



**R E P U B L I K A H R V A T S K A**

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA LEKENIK**

**PROVEDBENI PROGRAM**

**OPĆINE LEKENIK**

**za razdoblje 2021. – 2025.**

**Provedbeni program OPĆINE LEKENIK za razdoblje 2021.-2025.**

I. Izmjene i dopune Provedbenog programa usvojene 17.06. 2024. godine

KLASA:350-03/21-01/01

URBROJ:2176-12-02-24-05

Lekenik, 17.06.2024. godine

**SADRŽAJ**

[1. UVOD 5](#_Toc91834221)

[1.1. Djelokrug 8](#_Toc91834222)

[1.2. Vizija i misija 8](#_Toc91834223)

[1.3. Organizacijska struktura 9](#_Toc91834224)

[2. OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM OPĆINE LEKENIK 10](#_Toc91834225)

[3. POPIS PRIORITETA DJELOVANJA U PODRUČJU NADLEŽNOSTI SAMOUPRAVNE JEDINICE 13](#_Toc91834226)

[4. POPIS MJERA ZA PROVEDBU ODABRANIH POSEBNIH CILJEVA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA 14](#_Toc91834227)

[5. INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA 23](#_Toc91834228)

[6. OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE 31](#_Toc91834229)

**POPIS TABLICA**

[*Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Općine Lekenik prema prioritetnim razvojnim područjima* 12](#_Toc168298978)

[*Tablica 2. Pregled temeljnih strateških prioriteta i mjera Provedbenog programa Općine Lekenik za razdoblje 2021.-2025. te njihova povezanost s posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine* 14](#_Toc168298979)

[*Tablica 3. Mjera 1. Lokalna uprava i administracija (Mjera 11.1. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija, Mjera 11.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave)* 16](#_Toc168298980)

[*Tablica 4. Mjera 2. Gospodarski razvoj (Mjera 1.1. Poticanje razvoja proizvodnih djelatnosti, Mjera 1.3. Potpore obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima)* 17](#_Toc168298981)

[*Tablica 3. Mjera 3. Razvoj turizma (Mjera 5.1. Poticanje ulaganja u turističku infrastrukturu, unaprjeđenje postojećih i nove smještajne kapacitete)* 18](#_Toc168298982)

[*Tablica 6. Mjera 4. Komunalno gospodarstvo (Mjera 8.4. Ulaganja u unaprjeđenje komunalne infrastrukture i usluga)* 18](#_Toc168298983)

[*Tablica 7. Mjera 5. Uređenje naselja i stanovanja (Mjera 3.3. Unaprjeđenje i modernizacija društvene infrastrukture)* 20](#_Toc168298984)

[*Tablica 8. Mjera 6. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša (Mjera 8.5. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom)* 21](#_Toc168298985)

[*Tablica 9. Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita (Mjera 9.2. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara)* 21](#_Toc168298986)

[*Tablica 10. Mjera 8. Kultura (Mjera 5.4. Poticanje razvoja kulture i očuvanja kulturne baštine)* 22](#_Toc168298987)

[*Tablica 10. Mjera 9. Tjelesna kultura i sport (Mjera 4.4. Razvoj sportske infrastrukture i jačanje kapaciteta u sustavu sporta)* 23](#_Toc168298988)

[*Tablica 12. Mjera 10. Socijalna skrb (Mjera 7.4. Razvoj socijalnih usluga)* 24](#_Toc168298989)

[*Tablica 13. Mjera 11. Odgoj i obrazovanje (Mjera 4,1, Unaprjeđenje infrastrukture za rano, predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje)* 25](#_Toc168298990)

[*Tablica 14. Terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata s indikativnim financijskim planom* 26](#_Toc168298991)

**POPIS SLIKA**

[*Slika 1. Organizacijska struktura Općine Lekenik* 9](#_Toc91834265)

[*Slika 2. Pregled temeljnih strateških prioriteta i mjera* 13](#_Toc91834266)

**PREDGOVOR**

Provedbeni program Općine Lekenik za razdoblje 2021.-2025. strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika. Programom će se definirati mjere, aktivnosti i razvojni projekti za nadolazeće četverogodišnje razdoblje.

I u prethodnom razdoblju ja kao općinski načelnik, zajedno s općinskom upravom, općinskim vijećem i suradnicima Općine Lekenik te ustanovama i udrugama, uložio sam trud i napor da se Općina Lekenik izgradi kao moderna i opremljena sredina te da postane „općina ugodnog življenja“.

Potrebe stanovništva na našem području su prepoznate, tako da se predano se radi na: izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture, privlačenju investitora na naše područje, poboljšanju socijalnih uvjeta života osjetljivih kategorija stanovništva poput djece predškolske i školske dobi, invalida, starijih osoba, poboljšanju životnih uvjeta studenata i srednjoškolaca, uvođenju informacijskih tehnologija i povećanju pristupačnosti općinskih službi, korištenju prirodnih ljepota i znamenitosti našeg kraja u svrhu povećanja turističkih sadržaja te očuvanju i promociji naše kulturne baštine.

Vrijeme u kojem živimo prepuno je izazova i neizvjesnosti te je stoga iznimno teško postaviti si ciljeve i ustrajati u njihovoj realizaciji. U ovom planskom razdoblju ciljeve smo postavili koliko je god bilo moguće realno, krajnje svjesni vlastitih mogućnosti ali i mogućnosti i kapacitete okruženja i prilika u kojima živimo.

Siguran sam da je ovaj provedbeni program dovoljno ambiciozan, ali i provediv te da dovoljno široko obuhvaća potrebe stanovništva Općine Lekenik i ciljeve rada općinske uprave. Nama će sigurno biti putokaz i predstavljati motivaciju za naše djelovanje, ali nadamo se ne i ograničenje ukoliko vrijeme pred nas postavi i neke nove zadaće. U konačnici svaki je program moguće mijenjati i nadopunjavati, ali naravno, nadamo se da će se ovaj program mijenjati samo sa ciljem povećanja zadanih kriterija.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivica Perović, ing.prom.

1. **UVOD**

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Lekenik kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Provedbeni program izrađuje se prema [Uputama za izradu provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave](https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute%20teme/Sustav%20strate%C5%A1kog%20planiranja%20i%20upravljanja%20razvojem%20Republike%20Hrvatske/Upute%20za%20izradu%20provedbenog%20programa%20jedinica%20lokalne%20i%20podru%C4%8Dne%20(regionalne)%20samouprave%20_26_8_2021.pdf) koje je izdalo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Upute su pripremljene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi provedbenih programa i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Prema članku 22. Zakona **o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske** (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22) jedan od obaveznih akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je provedbeni program JLS.

Prema kriteriju ročnosti provedbeni programi ubrajaju se u kategoriju kratkoročnih akata strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od 1 – 5 godina.

Razvoj svake pojedine Jedinice lokalne samouprave ( dalje u tekstu JLS) treba biti integriran u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, ***provedbenih programa*** i akcijskih planova. Stoga je Općina Lekenik započela s procesom izrade Provedbenog programa Općine Lekenik za razdoblje od 2021. – 2025. godine (dalje u tekstu Provedbeni program) kojim se izražava politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za naredno mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/23) ***provedbeni program******jedinice lokalne samouprave*** definiran je kao kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS moraju raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte. Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja pratećih aktivnosti i projekata.

Kod izrade provedbenog programa mora se dati veza s proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu. Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva moraju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima iz fondova EU).

Provedbeni programi jedinica područne i lokalne samouprave čine osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir je potrebno uzeti proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Provedbeni program JLS donose izvršna tijela JLS, dakle, općinski načelnik, odnosno, gradonačelnik ili župan, a donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLS i vrijedi za taj mandat. Provedbeni program donosi se najkasnije 120 dana od dana stupanja izvršnog tijela JLS na dužnost.

U slučaju izmjene čelnika tijela/izvršnog tijela u razdoblju trajanja mandata, novi čelnik tijela/izvršno tijelo mora preispitati postojeći i po potrebi, odobriti novi provedbeni program u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti.

Iznimno, novi provedbeni program ne mora biti pripremljen ako je u trenutku preuzimanja dužnosti čelnika tijela do sljedećih redovnih izbora preostalo manje od jedne godine.

JLS imaju obvezu izrade provedbenih programa za mandatno (četverogodišnje) razdoblje, prema istovjetnoj metodologiji kao i tijela državne uprave.

Obveza je propisana Zakonom **o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske** („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22), dok je obveza koordinacije dodijeljena Koordinacijskom tijelu, regionalnim i lokalnim koordinatorima.

Općina Lekenik izradila je Izmjene i dopune Provedbenog programa te je iste uskladila s Planom razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine i usvojenim Proračunom Općine Lekenik za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Provedbeni programi JLS ažuriraju se jednom godišnje ili prema potrebi, ovisno o fiskalnom okruženju, nepredviđenim okolnostima ili dinamičnim političkim promjenama, a sve s ciljem pravovremenog prilagođavanja razvoja Općine navedenim čimbenicima.

Provedbeni program Općine Lekenik je dokument koji detaljno opisuje razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se obvezuje kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

## 1.1. Djelokrug

Sukladno članku 14. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 9/21), Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana i to osobito poslove koji se odnose na:

* uređenje naselja i stanovanje,
* prostorno i urbanističko planiranje,
* komunalno gospodarstvo,
* brigu o djeci,
* socijalnu skrb,
* primarnu zdravstvenu zaštitu,
* odgoj i osnovno obrazovanje,
* kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
* zaštitu potrošača,
* zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
* protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
* promet na svom području te
* ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Lekenik samostalna je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Općina Lekenik surađuje s općinama i gradovima na području Sisačko-moslavačke županije i Sisačko - moslavačkom županijom kao i s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

## 1.2. Vizija i misija

**VIZIJA** „Lekenik je općina intenzivnog gospodarskog razvoja, rastućeg malog i srednjeg poduzetništva, suvremene poljoprivredne proizvodnje i razvijenog kontinentalnog turizma koji se temelji na održivom korištenju prirodnih i kulturnih potencijala te povoljnom prometnom položaju. Općina Lekenik je poželjno mjesto za življenje, stabilna zajednica zadovoljnih ljudi.“

**MISIJA** „. Njegovanjem zajedništva i stvaranjem prijateljskog okruženja za obiteljski život, društvenu pravednost i solidarnost, očuvanjem prirodnog okoliša, kulturne baštine i tradicije, a time i jačanjem gospodarske djelatnosti, Općina Lekenik postat će mjesto ugodnog življenja.

## 1.3. Organizacijska struktura

*Slika 1. Organizacijska struktura Općine Lekenik*

*Izvor: Općina Lekenik;*

1. **OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM OPĆINE LEKENIK**

Iz rezultata analiza provedenih u sklopu nadređenih akata strateškog planiranja prepoznate su srednjoročne razvojne potrebe i ključni razvojni izazovi Općine Lekenik

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu važno je pravodobno utvrditi osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznavanje aktualnih razvojnih trendova, vlastitih prednosti i slabosti neophodno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Pristupanjem Europskoj uniji, fondovi EU-a postali su značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, a mogućnost pristupa znatnim financijskim sredstvima predstavlja ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske koji se ne smije i ne može zanemariti prilikom izrade strateških dokumenta.

Problemi poput depopulacijskih procesa, nedovoljno razvijenog ruralno-turističkog aspekta, neadekvatne prometne infrastrukture i neriješenog pitanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, rezultirali su utvrđivanjem razvojnih potreba na koje je potrebno odgovoriti točno definiranim razvojnim mjerama.

Općina Lekenik posjeduje s druge strane i značajnu razvojnu perspektivu koja bi u određenom rasponu mogla zaustaviti negativne demografske trendove. Uglavnom se to odnosi na djelatnosti koje u ovom kraju imaju tradiciju no nisu dovoljno komercijalno iskorištene, a imaju potencijal zaustaviti iseljavanje i privući mlade ljude u Općinu.

Općina posjeduje još mnogo neiskorištenih resursa koje bi razvoj ruralnog turizma trebao potaknuti no iznimno je važno maksimalno iskoristiti prirodne potencijale Općine i orijentirati se na proizvodnju onih kultura koje u danim uvjetima daju najbolje prinose.

Detaljni prikaz razvojnih potreba i razvojnih izazova Općine Lekenik vidljiv je u narednoj tablici.

*Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Općine Lekenik prema prioritetnim razvojnim područjima*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PRIORITET 1. UČINKOVITA JAVNA UPRAVA** | |
| **RAZVOJNE POTREBE** | **RAZVOJNI IZAZOVI** |
| * Opremanje općine s modernom i učinkovitom opremom, * Učinkovito upravljanje imovinskim aspektom Općine, * Priprema projekata, * Omogućiti sudjelovanje građana kod davanja prijedloga na akte koji se tiču uređenja i razvoja Općine. | * Transparentniji prikaz troškova i rada Općine, * Dostupnost novih komunikacijskih platformi s ciljem pravovremenog informiranja građana, * Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, * Stvoreni preduvjeti za realizaciju razvojnih projekata Općine, * Razvoj ljudskih potencijala. |
| **PRIORITET 2. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | |
| **RAZVOJNE POTREBE** | **RAZVOJNI IZAZOVI** |
| * Održavanje javne rasvjete, * Ulaganje u postojeću komunalnu infrastrukturu i opremu, * Uređenje okoliša Općine, * Uređenje biciklističkih staza i kupališta Letovanić, * Održavanja zgrada u vlasništvu Općine, * Izrada strateško-planskih razvojnih dokumenata, * Ažuriranje prostorno-planske dokumentacije, * Isplata potpora i pomoći poljoprivrednicima i poduzetnicima, * Edukacije i seminari iz područja poljoprivrede i poduzetništva, * Sanacija divljih odlagališta otpada, * Razdvajanje otpada u kućanstvu, * Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih za prikupljanje i razdvajanje otpada. | * Stvaranje ljepšeg okruženja za stanovnike i posjetitelje Općine, * Mogućnost povlačenja sredstava iz EU fondova za financiranje infrastrukturnih projekata, * Razvijena poljoprivredna proizvodnja, * Povlačenje sredstava iz EU fondova – mladi poljoprivrednici, * Veća ekološka svijest stanovnika, * Iskorištavanje prirodnih resursa za turizam |
| **PRIORITET 3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA I DRUŠTVENOG STANDARDA** | |
| **RAZVOJNE POTREBE** | **RAZVOJNI IZAZOVI** |
| * Sprječavanje prirodnih katastrofa, * Poboljšanje opremljenosti vatrogasne postrojbe, * Zaštita ugroženih područja, * Omogućiti građanima prostor za društvena okupljanja, * Omogućiti adekvatan prostor i opremu za bavljenje sportom, * Poticanje rada udruga kroz novčane pomoći, * Povećanje društvene aktivnosti mladih, * Organiziranje kulturnih i drugih manifestacija, * Osiguranje sredstava za odlazak na više predstava, radionica i sl., * Organizacija natjecanja * Nagrade učenicima, * Potpore za visoko i srednjoškolsko obrazovanje * Osigurati profesionalni rast i razvoj odgajatelj u cilju unaprjeđenja kvalitetne odgojno-obrazovne prakse, * Pomoć za nabavu ogrijeva, * Pomoć roditeljima pri rođenju djeteta, * Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja, * Pomoć starim i nemoćnim osobama, * Zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada – ZAŽELI, * Organiziranje više radionica i priredbi. | * Edukacije stanovnika o opasnosti od požara * Unaprijeđen sustav zaštite od požara i vatrogastva, * Poticanje i nagrađivanje vatrogasaca i civilne zaštite * Zainteresiranost mlađeg stanovništva za bavljenje sportom * Apliciranje na EU fondove * Očuvanje kulturne baštine * Poticati učenike na osobni razvoj i učenje * Stvaranje jednakih uvjeta za sve učenike * Razvijanje znanja, vještina i kompetencija kod djece i mladih * Unaprijeđen razvojni potencijal odgojno-obrazovnih ustanova * Osigurana socijalna pomoć za najranjiviju skupinu stanovnika Općine * Podignut životni standard života, * Smanjenje iseljavanja sa područja Općine. |

1. **POPIS PRIORITETA DJELOVANJA U PODRUČJU NADLEŽNOSTI SAMOUPRAVNE JEDINICE**

*Tablica 2. Pregled temeljnih strateških prioriteta i mjera Provedbenog programa Općine Lekenik za razdoblje 2021.-2025. te njihova povezanost s posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITETI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE LEKENIK ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.** | **POSEBNI CILJEVI PLANA RAZVOJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2027.** | **MJERE PROVEDBENOGPROGRAMA OPĆINE LEKENIK ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.** | **MJERE PLANA RAZVOJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDBOLJE DO 2027.** |
| **1. UČINKOVITA JAVNA UPRAVA** | Posebni cilj 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije | Mjera 1. Lokalna uprava i administracija | 11.1. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija  11.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave |
| **2. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti, produktivnosti i zaposlenosti | Mjera 2. Gospodarski razvoj | 1.1. Poticanje razvoja proizvodnih djelatnosti  1.3. Potpore obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima |
| Posebni cilj 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine | Mjera 3. Razvoj turizma | 5.1. Poticanje ulaganja u turističku infrastrukturu, unaprjeđenje postojećih i nove smještajne kapacitete |
| Posebni cilj 8. Zaštita okoliša te borba protiv klimatskih promjena | Mjera 4. Komunalno gospodarstvo | 8.4. Ulaganja u unaprjeđenje komunalne infrastrukture i usluga |
| Posebni cilj 3. Osiguravanje uvjeta za demografsku revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije | Mjera 5. Uređenje naselja i stanovanje | 3.3. Unaprjeđenje i modernizacija društvene infrastrukture |
| Posebni cilj 8. Zaštita okoliša te borba protiv klimatskih promjena | Mjera 6. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 8.5. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom |
| **3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA I DRUŠTVENOG STANDARDA** | Posebni cilj 9. Jačanje sustava odgovora na prirodne katastrofe | Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita | 9.2. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara |
| Posebni cilj 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine | Mjera 8. Kultura | 5.4. Poticanje razvoja kulture i očuvanja kulturne baštine |
| Posebni cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije | Mjera 9. Tjelesna kultura i sport | 4.4. Razvoj sportske infrastrukture i jačanje kapaciteta u sustavu sporta |
| Posebni cilj 7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga | Mjera 10. Socijalna skrb | 7.4. Razvoj socijalnih usluga |
| Posebni cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije | Mjera 11. Odgoj i obrazovanje | 4.1. Unaprjeđenje infrastrukture za rano, predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje |

1. **POPIS MJERA ZA PROVEDBU ODABRANIH POSEBNIH CILJEVA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA**

Mjerama opisanim ovim Provedbenim programom nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine Lekenik, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. Mjere se raščlanjuju i u aktivnosti/ključne točke ostvarenja s rokovima (po mjesecima). Aktivnosti/projekti i radnje/ključne točke ostvarenja povezani su s mjerama, no ne i međusobno.

Opis razvojnih mjera Općine uključuje mnoštvo komponenata, no kao najvažnije se izdvajaju: *svrha provedbe mjere; doprinosi mjere ciljevima i aktima više strateške važnosti; trošak provedbe mjere; ključne točke ostvarenja te pokazatelji rezultata i ciljana vrijednost* za svaku pojedinu godinu provedbe programa uključujući i polaznu vrijednost. Detaljniji opis razvojnih mjera Općine Lekenik vidljiv je u narednim tablicama.

*Tablica 3. Mjera 1. Lokalna uprava i administracija (Mjera 11.1. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija, Mjera 11.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 1. UČINKOVITA JAVNA UPRAVA** | | | | | |
| **Poseban cilj 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije** | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | Lokalna uprava i administracija | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Ovom mjerom želi se osigurati neometano poslovanje općinskih službenika i povećati njihova produktivnost. Odnosi se na redovne troškove Općine poput plaća zaposlenika te održavanja i pohađanja edukacija i seminara. | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Poseban cilj 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | ***Naziv programa*** | | | |
| 1000 | Osnovne aktivnosti općinskih tijela | | | |
| 1001 | Djelatnost mjesnih odbora | | | |
| 1002 | Javna uprava i administracija | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 3.270.964,06 | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| *DA/****NE*** | | ***DA****/NE* | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| Program 1000 Osnovne aktivnosti općinskih tijela | | | | |
| A100001 | Redovan rad Općinskih tijela | | | |
| A100002 | Djelatnost političkih stranaka | | | |
| A100003 | Proračunska zaliha | | | |
| A100004 | Obilježavanje prigodnih datuma i programa | | | |
| Program 1001 Djelatnost mjesnih odbora | | | | |
| A100101 | Redovno funkcioniranje mjesnih odbora | | | |
| Program 1002 Javna uprava i administracija | | | | |
| A100201 | Administracija i upravljanje | | | |
| K100202 | Opremanje upravnog odjela | | | |
| A100203 | Otplata kredita | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * Obavljanje financijskih i fiskalnih poslova, * Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, * Organizacija rada Općinskog vijeća, * Obavljanje promocijskih aktivnosti, * Financiranje političkih stranaka, * Osiguranje neometanog rada općinske Uprave (isplata plaća zaposlenicima i podmirenje tekućih troškova). | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025.godina | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | |
| **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Broj financiranih političkih stranaka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj planiranih sjednica Vijeća | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |

*Tablica 4. Mjera 2. Gospodarski razvoj (Mjera 1.1. Poticanje razvoja proizvodnih djelatnosti, Mjera 1.3. Potpore obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 2. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | | | | | | |
| **Poseban cilj 1. Povećanje konkurentnosti, produktivnosti i zaposlenosti** | | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | Gospodarski razvoj | | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Svrha mjere je povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Općine kroz isplatu potpora poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Poseban cilj 1. Povećanje konkurentnosti, produktivnosti i zaposlenosti | | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | | ***Naziv programa*** | | | |
| 1005 | | Program poticanja poduzetništva | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 181.165,76 | | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| ***DA****/NE* | | | ***DA/****NE* | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| Program 1005 Program poticanja poduzetništva | | | | | |
| A100501 | | Poticaji poduzetnicima | | | |
| T100502 | | Subvencije i pomoći trgovačkim društvima | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * Jačanje malog i srednjeg gospodarstva * Osiguranje poljoprivrednih kultura * Isplate subvencija poljoprivrednicima, * Isplate financijskih potpora poduzetnicima, | | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025. godina | | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | |
| **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Broj isplaćenih subvencija poljoprivrednicima i poduzetnicima | | 327 | 400 | 400 | 420 | 420 |

*Tablica 5. Mjera 3. Razvoj turizma (Mjera 5.1. Poticanje ulaganja u turističku infrastrukturu, unaprjeđenje postojećih i nove smještajne kapacitete)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 2. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | | | | | | | |
| **Poseban cilj 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine** | | | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | Razvoj turizma | | | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Svrha mjere je poticanje razvoja turizma na području Općine kroz isplatu pomoći Turističkoj zajednici Općine Lekenik. | | | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Poseban cilj 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine | | | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv programa*** | | | |
| 1015 | | | Poticanje razvoja turizma | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 211.860,10 | | | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| ***DA****/NE* | | | | ***DA/****NE* | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| Program 1015 Poticanje razvoja turizma | | | | | | |
| A101501 | | | Turistička zajednica Općine Lekenik | | | |
| K101502 | | | Vinorodne gorice – Kupa i kapelice | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * Poticanje održivog razvoja turizma, | | | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025. godina | | | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | | |
| **2021.** | **2022.** | | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Broj smještajnih kapaciteta | | 69 | 75 | | 75 | 80 | 80 |

*Tablica 6. Mjera 4. Komunalno gospodarstvo (Mjera 8.4. Ulaganja u unaprjeđenje komunalne infrastrukture i usluga)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** | | | | | | |
| **Poseban cilj 8. Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena** | | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | Komunalno gospodarstvo | | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Ova mjera odnosi se na poboljšanje komunalne infrastrukture kroz tekuće aktivnosti poput nabave potrebne opreme i pružanje usluga iz domene javne rasvjete, javnih površina i cestovne infrastrukture. | | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Poseban cilj 8. Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena | | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | | ***Naziv programa*** | | | |
| 1007 | | Program održavanja komunalne infrastrukture | | | |
| 1008 | | Program građenja komunalne infrastrukture | | | |
| 1016 | | Komunalno redarstvo | | | |
| 1017 | | Javni radovi | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 7.568.992,73 | | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| ***DA****/NE* | | | *DA****/NE*** | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| Program1007 Program održavanja komunalne infrastrukture | | | | | |
| A100701 | | Održavanje nerazvrstanih cesta | | | |
| A100702 | | Održavanje javnih površina | | | |
| A100703 | | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | | | |
| A100704 | | Održavanje javnih zelenih površina | | | |
| A100705 | | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | | | |
| A100706 | | Održavanje groblja | | | |
| A100707 | | Održavanje čistoće javnih površina | | | |
| A100708 | | Održavanje javne rasvjete | | | |
| A100709 | | Komunalna higijena | | | |
| Program 1008 Program građenja komunalne infrastrukture | | | | | |
| K100801 | | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | | | |
| K100802 | | Investicije u javne prometne površine | | | |
| K100803 | | Investicije u javne zelene površine | | | |
| K100804 | | Ulaganje u građevine i uređaje javne namjene | | | |
| K100805 | | Energetska obnova javne rasvjete | | | |
| K100807 | | Izgradnja nadstrešnica i ugibališta za autobusna stajališta | | | |
| K100809 | | Održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u naselju Pešćenica | | | |
| K100809 | | Održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u Donjem Vukojevcu i Vrh Letovanički | | | |
| K100810 | | Sanacija nogostupa u Lekeniku | | | |
| K100810 | | Sanacija ceste u Brežane Lekeničke | | | |
| K100811 | | Sanacija pješačke staze u Dužici | | | |
| K100811 | | Izgradnja nogostupa u Dužici | | | |
| K100812 | | Održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u naselju Lekenik | | | |
| K100813 | | Izgradnja nogostupa u naselju Zažina | | | |
| K100814 | | Izgradnja nogostupa u naselju Donji Vukojevac | | | |
| K100815 | | Odmorišta na biciklističkim rutama | | | |
| K100816 | | Uređenje šetnice Lekenik – Poljana Lekenička | | | |
| K100817 | | Izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku | | | |
| Program 1016 Komunalno redarstvo | | | | | |
| A101601 | | Aktivnosti komunalnog redara | | | |
| Program 1017 Javni radovi | | | | | |
| T101701 | | Čišćenje i uređenje naselja | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * Razvoj i unaprjeđenje komunalnih infrastrukturnih sustava * Poboljšanje komunalne opremljenosti, * Unaprjeđenje energetske infrastrukture | | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025. godina | | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | | |
| **2021.** | **2022.** | | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Održavane javne površine u m2 | 1.832.049 | 1.981.500 | | 1.931.500 | 1.931.500 | 1.931.500 |
| m2 izgrađenih nogostupa | 1500 | 1500 | | 1500 | 1500 | 1500 |
| Broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 10 | 10 | | 20 | 20 | 20 |

*Tablica 7. Mjera 5. Uređenje naselja i stanovanja (Mjera 3.3. Unaprjeđenje i modernizacija društvene infrastrukture)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** | | | | | | | |
| **Posebna cilj 3. Osiguranje uvjeta za demografsku revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije** | | | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | Uređenje naselja i stanovanja | | | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Svrha mjere je izrada prostorno planske dokumentacije kako bi se osigurala realizacija planiranih projekata i pametno upravljalo imovinom u vlasništvu Općine. | | | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Posebna cilj 3. Osiguranje uvjeta za demografsku revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije | | | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv programa*** | | | |
| 1006 | | | Program unapređenja zajednice | | | |
| 1014 | | | Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 310.483,5 | | | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| ***DA****/NE* | | | | *DA/****NE*** | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| Program 1006 Program unapređenja zajednice | | | | | | |
| A100601 | | | Prostorno uređenje | | | |
| T100602 | | | Strateški razvojni program | | | |
| K100603 | | | Pametni gradovi i općine | | | |
| Program 1014 Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte | | | | | | |
| A101401 | | | Održavanje objekata u općinskom vlasništvu | | | |
| K101402 | | | Ulaganje u objekte u vlasništvu Općine i danu na korištenje | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * aktivnosti vezane za prostorno planiranje, * unaprjeđenje te održivo korištenje prostora, * planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem | | | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025. godina | | | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | | |
| **2021.** | **2022.** | | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Broj izrađenih prostorno-planskih dokumenata | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Broj održavanih objekata u vlasništvu Općine | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 |

*Tablica 8. Mjera 6. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša (Mjera 8.5. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** | | | | | | |
| **Poseban cilj 8. Zaštita okoliša te borba protiv klimatskih promjena** | | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Svrha provedbe mjere je stvoriti ljepši okoliš za stanovnike Općine.  Gospodarenjem otpada se cilja povećati odvojeno sakupljanje, smanjenje odlaganja te provesti mjere za sprječavanje nastanka otpada. | | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Poseban cilj 8. Zaštita okoliša te borba protiv klimatskih promjena | | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | | ***Naziv programa*** | | | |
| 1004 | | Zaštita okoliša | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 88.786,79 | | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| ***DA****/NE* | | | *DA/****NE*** | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| A100401 | | Gospodarenje otpadom | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * Poboljšanje sustava prikupljanja i odvajanja otpada na području Općine * Poticanje selekcije otpada u kućanstvima | | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025. godina | | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | | |
| **2021** | **2022.** | | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Broj podijeljenih kanti za razdvajanje otpada | 4890 | 10 | | 10 | 10 | 10 |

*Tablica 9. Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita (Mjera 9.2. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA I DRUŠTVENOG STANDARDA** | | | | | | |
| **Poseban cilj 9. Jačanje sustava odgovora na prirodne katastrofe** | | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | Protupožarna i civilna zaštita | | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Mjera se odnosi na pravovremenu organizaciju i reagiranje vatrogasne postrojbe na velike nesreće, katastrofe i elementarne nepogode. | | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Poseban cilj 9. Jačanje sustava odgovora na prirodne katastrofe | | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | | ***Naziv programa*** | | | |
| 1005 | | Zaštita od požara i civilna zaštita | | | |
| 1018 | | Elementarne nepogode | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 1.508.677,92 | | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| ***DA/****NE* | | | *DA/****NE*** | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| Program 1005 Zaštita od požara i civilna zaštita | | | | | |
| A100301 | | Protupožarna i civilna zaštita | | | |
| Program 1018 Elementarne nepogode | | | | | |
| A101801 | | Potres | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * Pružanje vatrogasne i civilne zaštite * Priprema planova zaštite i spašavanja * Promotivne aktivnosti protupožarne zaštite | | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025. godina | | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | | |
| **2021.** | **2022.** | | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 80 | 90 | | 100 | 110 | 120 |
| Broj isplaćenih pomoći | 615 | 400 | | 100 | 100 | 100 |

*Tablica 10. Mjera 8. Kultura (Mjera 5.4. Poticanje razvoja kulture i očuvanja kulturne baštine)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA I DRUŠTVENOG STANDARDA** | | | | | | | |
| **Poseban cilj 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine** | | | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | *Kultura,* | | | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje kulturnog aspekta Općine, kroz održavanje i sanaciju kulturnih objekata te proširenje ponude društvenih sadržaja | | | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Poseban cilj 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine | | | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv programa*** | | | |
| 1009 | | | Program javnih potreba u kulturi | | | |
| 1012 | | | Program ostalih udruga društvenog usmjerenja | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 1.584.323,43 | | | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| *DA****/NE*** | | | | *DA/****NE*** | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| Program 1009 Program javnih potreba u kulturi | | | | | | |
| A100902 | | | Potpore knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti | | | |
| A100903 | | | Savjet mladih | | | |
| A100904 | | | Vjerske ustanove | | | |
| A100905 | | | Aktivnosti udruga u kulturi | | | |
| A100906 | | | Redovna djelatnost knjižnice | | | |
| A100906 | | | Etnografska i kulturno povijesna zbirka „Škofač“ iz Letovanića | | | |
| K100901 | | | Rekonstrukcija i opremanje zgrade Hrvatskog doma Lekenik | | | |
| K100907 | | | Investicijske potpore | | | |
| K100909 | | | Putujuća knjiga bijelog lopoča | | | |
| Program 1012 Program ostali udruga društvenog usmjerenja | | | | | | |
| A1001201 | | | Poticanje djelatnosti udruga građana | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * Razvoj kulture * Promicanje kulture i kulturnih sadržaja, | | | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025. godina | | | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | | |
| **2021.** | **2022.** | | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Broj organiziranih kulturnih manifestacija | | 3 | 5 | | 5 | 5 | 5 |

*Tablica 11. Mjera 9. Tjelesna kultura i sport (Mjera 4.4. Razvoj sportske infrastrukture i jačanje kapaciteta u sustavu sporta)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA I DRUŠTVENOG STANDARDA** | | | | | | | |
| **Posebni cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije** | | | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | *Tjelesna kultura i sport* | | | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje sportskog aspekta Općine, kroz održavanje i sanaciju sportskih objekata te proširenje ponude društvenih sadržaja i poticanje stanovnika Općine na aktivnost i društvenu uključenost. | | | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Posebni cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije | | | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv programa*** | | | |
| 1010 | | | Program javnih potreba u sportu | | | |
| 1012 | | | Program ostalih udruga društvenog usmjerenja | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 479.381,83 | | | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| *DA****/NE*** | | | | *DA/****NE*** | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| Program 1010 Program javnih potreba u sportu | | | | | | |
| A101001 | | | Redovna djelatnost sportskih udruga | | | |
| A101002 | | | Uređenje malonogometnog igrališta – Poljana Lekenička | | | |
| K101003 | | | Rekonstrukcija i opremanje dvorane za sport i rekreaciju u naselju Lekenik | | | |
| Program 1012 Program ostali udruga društvenog usmjerenja | | | | | | |
| A1001201 | | | Poticanje djelatnosti udruga građana | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * Poticanje razvoja sporta i rekreacije * Ulaganje u društvene domove i sportske objekte | | | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025. godina | | | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | | |
| **2021.** | **2022.** | | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Broj aktivnih sportskih Udruga | | 15 | 15 | | 16 | 16 | 16 |

*Tablica 12. Mjera 10. Socijalna skrb (Mjera 7.4. Razvoj socijalnih usluga)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA I DRUŠTVENOG STANDARDA** | | | | | | | |
| **Poseban cilj 7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga** | | | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | Socijalna skrb | | | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.. Cilj je stvoriti uvjete za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba i osoba s invaliditetom, pomoći roditeljima slabijeg imovinskog statusa u školovanju djece. Projektom Zaželi želimo uključiti žene koje su u nepovoljnom položaju na tržište rada, koje će skrbiti i pružati potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama. | | | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Poseban cilj 7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga | | | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv programa*** | | | |
| 1011 | | | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 1.735.249,58 | | | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| *DA****/NE*** | | | | *DA/****NE*** | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| A101101 | | | Pomoći obiteljima i kućanstvima | | | |
| A101102 | | | Pomoć učenicima i studentima | | | |
| A101104 | | | Sufinanciranje cijene prijevoza za učenike i studente | | | |
| A101105 | | | Sufinanciranje produženog boravka djece u OŠ Lekenik | | | |
| A101108 | | | Sufinanciranje rada Sigurne kuće | | | |
| A101109 | | | Udruge za pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama | | | |
| A101110 | | | Socijalna samoposluga GDCK Sisak | | | |
| T101103 | | | Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim | | | |
| T101106 | | | Pomoć obiteljima za nabavu udžbenika i školske opreme | | | |
| T101107 | | | Prijevoz učenika u školu plivanja | | | |
| T101111 | | | ZAŽELI – pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, * poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, * poticanje nataliteta, * sprječavanje iseljavanja mladih | | | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025. godina | | | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | | |
| **2021.** | **2022.** | | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Ukupan broj djece koja pohađaju vrtić i predškolu | | 108 | 130 | | 160 | 190 | 200 |
| Ukupan broj učenika | | 380 | 390 | | 400 | 410 | 420 |
| Ukupan broj studenata | | 20 | 30 | | 30 | 40 | 40 |

*Tablica 13. Mjera 11. Odgoj i obrazovanje (Mjera 4,1, Unaprjeđenje infrastrukture za rano, predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITET 3. UNAPRJEĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | |
| **Poseban cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije** | | | | | | | |
| ***Naziv mjere*** | Odgoj i obrazovanje | | | | | | |
| ***Svrha provedbe mjere*** | Svrha mjere je osiguranje održivog razvoja obrazovne infrastrukture i osiguranje financijske potpore u dijelu materijalnih troškova te kvalitetno provođenje programa obrazovanja. Ova mjera usmjerena je i na olakšavanje života mladih obitelji na području Općine. | | | | | | |
| ***Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja*** | Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine | | | | | | |
| ***Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja*** | Poseban cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije | | | | | | |
| ***Program u Općinskom proračunu*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv programa*** | | | |
| 1013 | | | Predškolski odgoj | | | |
| ***Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)*** | 2.944.633,11 | | | | | | |
| ***Doprinos mjere zelenoj tranziciji*** | | | | ***Doprinos mjere digitalnoj transformaciji*** | | | |
| *DA/****NE*** | | | | *DA/****NE*** | | | |
| ***Projekti/aktivnosti*** | ***Programska klasifikacija*** | | | ***Naziv aktivnosti/projekta*** | | | |
| A101301 | | | Redovna djelatnost dječjeg vrtića | | | |
| A101302 | | | Mala škola | | | |
| A101303 | | | Izgradnja dječjeg vrtića | | | |
| A101304 | | | Opremanje zgrade za vrtićku skupinu | | | |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | * Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje * Poboljšanje opremljenosti vrtića | | | | | | |
| ***Planirani rok provedbe*** | -2025. godina | | | | | | |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** | | | | |
| **2021.** | **2022.** | | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Broj novoupisane djece | | 14 | 16 | | 18 | 20 | 22 |
| Broj odgajatelja | | 11 | 13 | | 15 | 15 | 17 |

1. **INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Provedbeni program Općine Lekenik realizirati će se putem provedbe niza definiranih mjera, odnosno konkretnih aktivnosti i projekata koji će poduprijeti ostvarenje utvrđenih ciljeva i prioriteta u narednom razdoblju trajanja programa.

Financijskim okvirom daje se sažet uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa, a detaljna razrada financiranja u mandatnom razdoblju vidljiva je u narednoj tablici.

*Tablica 14. Terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata s indikativnim financijskim planom*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Ciljevi; Prioriteti; Mjere; Aktivnosti/Projekti** | | **Razdoblje provedbe** | | | | | | | |  | | **Procjena potrebnih sredstava u mandatnom razdoblju** | **Izvori financiranja** | | | | |
| 2021. | | 2022. | | 2023. | | 2024. | | 2025. | | Vlastiti izvori (Proračun) | Pomoći/EU pomoći | | Ostali izvori | |
| **UČINKOVITA JAVNA UPRAVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 1. Lokalna uprava i administracija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 11.1. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologije,**  **Mjera 11.2 Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1000 Osnovne aktivnosti općinskih tijela** | | | 129.555,50 | | 98.918,31 | | 85.420,40 | | 85.380,58 | | 103.175,00 | | 502.449,79 | x | x | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100001 | Redovan rad Općinskih tijela | | 117.143,67 | | 88.990,64 | | 75.492,73 | | 75.492,73 | | 82.869,00 | | 439.988,77 | x | x | | x | |
| A100002 | Djelatnost političkih stranaka | | 6.041,14 | | 3.556,97 | | 3.556,97 | | 3.556,97 | | 3.716,00 | | 20.428,05 | x |  | |  | |
| A100003 | Proračunska zaliha | | 3.318,07 | | 3.318,07 | | 3.318,07 | | 3.318,07 | | 3.318,00 | | 16.590,28 | x |  | |  | |
| A100004 | Obilježavanje prigodnih datuma i programa | | 3.052,62 | | 3052,62 | | 3.052,62 | | 3.052,62 | | 13.272,00 | | 25.482,48 | x |  | |  | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 1. Lokalna uprava i administracija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 11.1. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologije,**  **Mjera 11.2 Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1001 Djelatnost mjesnih odbora** | | | 6.370,69 | | 4.778,02 | | 4.778,02 | | 4.778,02 | | 4.778,00 | | 25.482,75 | x |  | |  | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100101 | Redovno funkcioniranje mjesnih odbora | | 6.370,69 | | 4.778,02 | | 4.778,02 | | 4.778,02 | | 4.778,00 | | 25.482,75 | x |  | |  | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 1. Lokalna uprava i administracija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 11.1. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologije,**  **Mjera 11.2 Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1002 Javna uprava i administracija** | | | 538.837,22 | | 562.926,41 | | 480.484,44 | | 480.046,45 | | 680.737,00 | | 2.743.031,52 | x | x | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100201 | Administracija i upravljanje | | 333.943,86 | | 346.632,16 | | 359.904,44 | | 359.904,44 | | 492.627,00 | | 1.893.011,90 | x | x | |  | |
| K100202 | Opremanje upravnog odjela | | 5.972,53 | | 8.096,09 | | 7.963,37 | | 7.963,37 | | 6.902,00 | | 36.897,36 | x |  | | x | |
| A100203 | Otplata kredita | | 198.920,83 | | 208.198,16 | | 112.616,63 | | 112.178,64 | | 181.208,00 | | 813.122,26 | x |  | | x | |
| **KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 1. Povećanje konkurentnosti, produktivnosti i zaposlenosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 2. Gospodarski razvoj** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 1.1. Povećanje razvoja proizvodnih djelatnosti,**  **Mjera 1.3. Potpore obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1005 Program poticanja poduzetništva** | | | 54.416,35 | | 31.853,47 | | 31.853,47 | | 31.853,47 | | 31.189,00 | | 181.165,76 | x |  | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100501 | Poticaji poduzetnicima | | 11.945,05 | | 11.945,05 | | 11.945,05 | | 11.945,05 | | 8.627,00 | | 56.407,20 | x |  | |  | |
| T100502 | Subvencije i pomoći trgovačkim društvima | | 42.471,30 | | 19.908,42 | | 19.908,42 | | 19.908,42 | | 22.562,00 | | 124.758,56 | x |  | | x | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3. Razvoj turizma** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 5.1. Poticanje ulaganja u turističku infrastrukturu, unaprjeđenje postojećih i nove smještajne kapacitete** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1015 Poticanje razvoja turizma** | | | 32.318,00 | | 33.180,70 | | 33.180,70 | | 33.180,70 | | 80.000,00 | | 211.860,10 | x |  | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A101501 | Turistička zajednica Općine Lekenik | | 31.853,47 | | 33.180,70 | | 33.180,70 | | 33.180,70 | | 80.000,00 | | 211.395,57 | x |  | |  | |
| K101502 | Vinorodne gorice – Kupa i kapelice | | 464,53 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 464,53 |  |  | | x | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027.godine; Poseban cilj 8. Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 4. Komunalno gospodarstvo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 8.4. Ulaganja u unaprjeđenje komunalne infrastrukture i usluga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1007 Program održavanja komunalne infrastrukture** | | | 243.154,74 | | 262.990,23 | | 256.990,23 | | 256.990,23 | | 359.214,00 | | 1.379.339,43 | x |  | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100701 | Održavanje nerazvrstanih cesta | | 53.089,12 | | 53.089,12 | | 53.089,12 | | 53.089,12 | | 79.633,00 | | 291.989,48 | x |  | | x | |
| A100702 | Održavanje javnih površina | | 33.180,70 | | 33.180,70 | | 33.180,70 | | 33.180,70 | | 33.181,00 | | 165.903,80 |  |  | | x | |
| A100703 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | | 13.272,28 | | 26.544,56 | | 26.544,56 | | 26.544,56 | | 26.545,00 | | 119.450,96 |  |  | | x | |
| A100704 | Održavanje javnih zelenih površina | | 63.978,95 | | 66.361,40 | | 66.361,40 | | 66.361,40 | | 66.361,00 | | 329.424,15 |  |  | | x | |
| A100705 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | | 6.636,14 | | 3.981,68 | | 3.981,68 | | 3.981,68 | | 3.982,00 | | 22.563,18 |  |  | | x | |
| A100706 | Održavanje groblja | | 6.636,14 | | 13.272,28 | | 13.272,28 | | 13.272,28 | | 6.636,00 | | 53.088,98 |  |  | | x | |
| A100707 | Održavanje čistoće javnih površina | | 6.636,14 | | 6.636,14 | | 6.636,14 | | 6.636,14 | | 6.636,00 | | 33.180,56 | x |  | |  | |
| A100708 | Održavanje javne rasvjete | | 37.162,39 | | 37.361,47 | | 37.361,47 | | 37.361,47 | | 111.023,00 | | 260.269,80 | x |  | | x | |
| A100709 | Komunalna higijena | | 22.562,88 | | 22.562,88 | | 22.562,88 | | 22.562,88 | | 25.217,00 | |  | x |  | | x | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027.godine; Poseban cilj 8. Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 4. Komunalno gospodarstvo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 8.4. Ulaganja u unaprjeđenje komunalne infrastrukture i usluga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1008 Program građenja komunalne infrastrukture** | | | 682.499,44 | | 957.731,90 | | 2.176.777,89 | | 2.093.038,69 | | 43.144,00 | | 5.953.191,92 | x | x | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K100801 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | | 40.162,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 40.162,19 |  |  | | x | |
| K100802 | Investicije u javne prometne površine | | 0,00 | | 32.919,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 32.919,37 |  |  | | x | |
| K100803 | Investicije u javne zelene površine | | 2.654,46 | | 46.452,98 | | 2.654,46 | | 2.654,46 | | 13.272,00 | | 67.688,36 |  |  | | x | |
| K100804 | Ulaganje u građevine i uređaje javne namjene | | 92.905,97 | | 119.450,53 | | 66.361,40 | | 66.361,40 | | 0,00 | | 245.079,30 | x |  | | x | |
| K100805 | Energetska obnova javne rasvjete | | 105.917,58 | | 26.544,56 | | 26.544,56 | | 26.544,56 | | 26.545,00 | | 212.096,38 |  |  | | x | |
| K100807 | Izgradnja nadstrešnica i ugibališta za autobusna stajališta | | 2.654,46 | | 11.679,61 | | 6.636,14 | | 6.636,14 | | 2.000,00 | | 29.606,35 |  |  | | x | |
| K100809 | Održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u naselju Pešćenica | | 179.935,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 179.935,39 |  |  | | x | |
| K100809 | Održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u Donjem Vukojevcu i Vrh Letovanički | | 0,00 | | 343.752,07 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 343.752,07 | x |  | | x | |
| K100810 | Sanacija nogostupa u Lekeniku | | 2.521,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.521,73 |  |  | | x | |
| K100810 | Sanacija ceste u Brežane Lekeničke | | 0,00 | | 3.981,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.981,68 | x |  | |  | |
| K100811 | Sanacija pješačke staze u Dužici | | 153.414,56 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 153.414,56 |  |  | | x | |
| K100811 | Izgradnja nogostupa u Dužici | | 0,00 | | 11.945,05 | | 70.466,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 82.411,97 | x |  | |  | |
| K100812 | Održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u naselju Lekenik | | 89.060,85 | | 84.942,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 174.003,45 |  |  | | x | |
| K100813 | Izgradnja nogostupa u naselju Zažina | | 13.272,28 | | 13.272,28 | | 132.722,81 | | 132.722,81 | | 0,00 | | 291.990,18 | x |  | | x | |
| K100819 | Izgradnja vrtića | | 0,00 | |  | | 1.858.119,32 | | 1.858.119,32 | | 0,00 | | 3.716.238,64 | x | x | |  | |
| K100816 | Uređenje kupališta u Letovaniću | | 0,00 | | 132.722,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 132.722,81 | x |  | | x | |
| K100817 | Uređenje šetnice Lekenik – Poljana Lekenička | | 0,00 | | 2.654,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.654,46 | x |  | |  | |
| K100818 | Izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku | | 0,00 | | 13.272,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.327,00 | | 13.272,28 | x |  | |  | |
| K100815 | Odmorišta na biciklističkim rutama | | 0,00 | | 114.141,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 114.141,62 | x | x | |  | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027.godine; Poseban cilj 8. Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 4. Komunalno gospodarstvo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 8.4. Ulaganja u unaprjeđenje komunalne infrastrukture i usluga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1016 Komunalno redarstvo** | | | 663,61 | | 663,61 | | 663,61 | | 663,61 | | 664,00 | | 3.318,44 | x |  | |  | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A101601 | Aktivnosti komunalnog redara | | 663,61 | | 663,61 | | 663,61 | | 663,61 | | 664,00 | | 3.318,44 | x |  | |  | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027.godine; Poseban cilj 8. Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 4. Komunalno gospodarstvo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 8.4. Ulaganja u unaprjeđenje komunalne infrastrukture i usluga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1017 Javni radovi** | | | 27.638,20 | | 4.131,66 | | 4.131,66 | | 4.131,66 | | 11.944,00 | | 51.977,18 |  |  | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T101701 | Čišćenje i uređenje naselja | | 27.638,20 | | 4.131,66 | | 4.131,66 | | 4.131,66 | | 11.944,00 | | 51.977,18 |  |  | | x | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 3. Osiguranje uvjeta za demografsku revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 5 . Uređenje naselja i stanovanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.3. Unaprjeđenje i modernizacija društvene infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1006 Program unapređenja zajednice** | | | 35.909,08 | | 3.318,07 | | 3.318,07 | | 3.318,07 | | 3.318,00 | | 49.181,29 | x |  | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100601 | Prostorno uređenje | | 3.318,07 | | 3.318,07 | | 3.318,07 | | 3.318,07 | | 3.318,00 | | 16.590,35 | x |  | |  | |
| K100603 | Pametni gradovi i općine | | 32.591,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 32.591,01 |  |  | | x | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 3. Osiguranje uvjeta za demografsku revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 5.Uređenje naselja i stanovanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.3. Unaprjeđenje i modernizacija društvene infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1014 Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte** | | | 39.816,84 | | 66.361,40 | | 39.816,84 | | 39.816,84 | | 26.309,00 | | 212.120,92 | x |  | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A101401 | Održavanje objekata u općinskom vlasništvu | | 13.272,28 | | 13.272,28 | | 13.272,28 | | 13.272,28 | | 5.309,00 | | 58.398,12 | x |  | |  | |
| K101402 | Ulaganje u objekte u vlasništvu Općine i danu na korištenje | | 26.544,56 | | 53.089,12 | | 26.544,56 | | 26.544,56 | | 21.000,00 | | 153.722,80 |  |  | | x | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Posebna cilj 8. Zaštita okoliša te borba protiv klimatskih promjena** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 6. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 8.5. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1004 Zaštita okoliša** | | | 18.570,84 | | 34.507,93 | | 14.599,51 | | 14.599,51 | | 6.509,00 | | 88.786,79 |  |  | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100401 | Gospodarenje otpadom | | 18.570,84 | | 34.507,93 | | 14.599,51 | | 14.599,51 | | 6.509,00 | | 88.786,79 |  |  | | x | |
| **POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA I DRUŠTVENOG STANDARDA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 9. Jačanje sustava odgovora na prirodne katastrofe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 9.2. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1005 Zaštita od požara i civilna zaštita** | | | 210.510,05 | | 150.737,01 | | 150.737,01 | | 150.737,01 | | 97.152,00 | | 759.873,08 | x |  | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100301 | Protupožarna i civilna zaštita | | 210.510,05 | | 150.737,01 | | 150.737,01 | | 150.737,01 | | 97.152,00 | | 759.873,08 | x |  | | x | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 9. Jačanje sustava odgovora na prirodne katastrofe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 9.2. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1018 Elementarne nepogode** | | | 733.898,87 | | 92.905,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 826.804,84 |  |  | | x | |
| A101801 | Potres | | 33.898,87 | | 92.905,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 826.804,84 |  |  | | x | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 8. Kultura,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 5.4. Poticanje razvoja kulture i očuvanja kulturne baštine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1009 Program javnih potreba u kulturi** | | | 907.484,90 | | 398.168,43 | | 145.426,64 | | 55.501,36 | | 26.280,00 | | 1.532.861,33 | x | x | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100902 | Potpore knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti | | 1.327,23 | | 1.327,23 | | 1.327,23 | | 1.327,23 | | 1.327,00 | | 6.635,92 | x |  | |  | |
| A100903 | Savjet mladih | | 663,61 | | 663,61 | | 663,61 | | 663,61 | | 664,00 | | 3.318,44 | x |  | |  | |
| A100904 | Vjerske ustanove | | 3.318,07 | | 9.954,21 | | 3.318,07 | | 3.318,07 | | 13.273,00 | | 33.181,42 | x |  | | x | |
| A100905 | Aktivnosti udruga u kulturi | | 8.593,80 | | 10.617,82 | | 10.617,82 | | 10.617,82 | | 10.618,00 | | 51.065,26 | x |  | |  | |
| A100906 | Redovna djelatnost knjižnice | | 16.882,34 | | 7.950,10 | | 7.950,10 | | 34.929,33 | | 35.395,00 | | 103.106,87 | x |  | |  | |
| A100908 | Etnografska i kulturno povijesna zbirka „Škofač“ iz Letovanića | | 265,45 | | 398,17 | | 398,17 | | 398,17 | | 398,00 | | 1.857,96 | x |  | |  | |
| K100901 | Rekonstrukcija i opremanje zgrade Hrvatskog doma Lekenik | | 872.187,27 | | 751.610,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.623.797,44 |  | x | | x | |
| K100907 | Investicijske potpore | | 4.247,13 | | 2.919,90 | | 4.247,13 | | 4.247,13 | | 3.219,00 | | 18.880,29 | x |  | | x | |
| K100909 | Putujuća knjiga bijelog lopoča | |  | | 398.168,43 | | 116.904,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 515.072,94 |  | x | | x | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1012 Program ostali udruga društvenog usmjerenja** | | | 8.990,64 | | 10.617,82 | | 10.617,82 | | 10.617,82 | | 10.618,00 | | 51.462,10 | x |  | |  | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A101201 | Poticanje djelatnosti udruga građana | | 8.990,64 | | 10.617,82 | | 10.617,82 | | 10.617,82 | | 10.618,00 | | 51.462,10 | x |  | |  | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 9. Tjelesna kultura i sport** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 4.4. Razvoj sportske infrastrukture i jačanje kapaciteta u sustavu sporta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1010 Program javnih potreba u sportu** | | | 147.616,03 | | 167.223,84 | | 46.452,98 | | 46.452,98 | | 71.636,00 | | 479.381,83 | x | x | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A101001 | Redovna djelatnost sportskih udruga | | 39.816,84 | | 46.452,98 | | 46.452,98 | | 46.452,98 | | 65.000,00 | | 244.175,78 | x |  | |  | |
| A101002 | Uređenje malonogometnog igrališta – Poljana Lekenička | | 0,00 | | 41.144,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 41.144,07 |  |  | | x | |
| K101003 | Rekonstrukcija i opremanje dvorane za sport i rekreaciju u naselju Lekenik | | 107.799,19 | | 79.626,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.636,00 | | 194.061,94 |  | x | | x | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Poseban cilj 7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 8. Socijalna skrb** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 7.4. Razvoj socijalnih usluga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1011 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi** | | | 271.121,64 | | 347.751,54 | | 260.108,70 | | 260.108,70 | | 596.159,00 | | 1.735.249,58 | x | x | | x | |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A101101 | Pomoći obiteljima i kućanstvima | | 69.679,47 | | 92.972,33 | | 92.972,33 | | 92.972,33 | | 79.700,00 | | 428.296,46 | x |  | | x | |
| A101102 | Pomoć učenicima i studentima | | 5.707,08 | | 6.636,14 | | 6.636,14 | | 6.636,14 | | 6.636,00 | | 32.251,50 | x |  | |  | |
| A101104 | Sufinanciranje cijene prijevoza za učenike i studente | | 2.654,46 | | 2.654,46 | | 2.645,46 | | 2.645,46 | | 2.654,00 | | 13.271,84 | x |  | |  | |
| A101105 | Sufinanciranje produženog boravka djece u OŠ Lekenik | | 3.981,68 | | 3.981,68 | | 3.981,68 | | 3.981,68 | | 3.982,00 | | 19.908,72 | x |  | |  | |
| A101108 | Sufinanciranje rada Sigurne kuće | | 1.327,23 | | 1.327,23 | | 1.327,23 | | 1.327,23 | | 1.327,00 | | 6.635,92 | x |  | |  | |
| A101109 | Udruge za pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama | | 265,45 | | 398,17 | | 398,17 | | 398,17 | | 398,00 | | 1.857,96 | x |  | |  | |
| A101110 | Socijalna samoposluga GDCK Sisak | | 81.624,53 | | 7.963,37 | | 7.963,37 | | 7.963,37 | | 13.654,00 | | 119.168,65 | x |  | |  | |
| T101103 | Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim | | 3.981,68 | | 6.636,14 | | 6.636,14 | | 6.636,14 | | 5.938,00 | | 29.828,10 | x |  | |  | |
| T101106 | Pomoć obiteljima za nabavu udžbenika i školske opreme | | 10.617,82 | | 10.617,82 | | 10.617,82 | | 10.617,82 | | 11.016,00 | | 53.487,28 | x |  | |  | |
| T101107 | Prijevoz učenika u školu plivanja | | 3.981,68 | | 5.574,36 | | 5.574,36 | | 5.574,36 | | 2.854,00 | | 23.558,76 | x |  | |  | |
| T101111 | ZAŽELI – pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi | | 160.762,63 | | 208.989,85 | | 121.347,00 | | 121.347,00 | | 468.000,00 | | 1.080.446,48 |  | x | | x | |
| **Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine: Posebna cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 9. Odgoj i obrazovanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 4,1, Unaprjeđenje infrastrukture za rano, predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1013 Predškolski odgoj** | | 566.695,92 | | 413.219,19 | | 386.595,00 | | 386.595,00 | | 1.191.528,00 | | 2.944.633,11 | | x | |  | | x |
| **AKTIVNOST/PROJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A101301 | Redovna djelatnost dječjeg vrtića | 46.452,98 | | 371.544,23 | | 371.544,23 | | 371.544,23 | | 489.537,00 | | 1.650.622,67 | | x | |  | | x |
| T101302 | Mala škola | 1.592,67 | | 20.299,25 | | 20.299,25 | | 20.299,25 | | 1.991,00 | | 64.481,42 | |  | |  | | x |
| K101303 | Izgradnja dječjeg vrtića | 20.299,75 | | 13.272,28 | | 13.272,28 | | 13.272,28 | | 700.000,00 | | 760.116,59 | |  | |  | | x |
| A101304 | Opremanje zgrade za vrtićku skupinu | 145.995,09 | | 26.544,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 172.539,65 | |  | |  | | x |

1. **OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE**

Sukladno odredbama Zakona **o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske** („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) ***praćenje provedbe*** definira se kao proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja.

Praćenje provedbe vrši se kontinuirano tijekom čitavog razdoblja provedbe, a o rezultatima provedbe izvještava se odgovarajuće partnerstvo najmanje jednom godišnje. Proces prati pokazatelje učinka i pokazatelje rezultata s ciljem prikupljanja odgovarajuće količine relevantnih podataka za praćenje provedbe.

Svaki opći cilj povezan je s jednim ili više pokazatelja učinka koji su ključni za razumijevanje realiziranosti ciljeva. Pokazatelji učinka utvrđeni su za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Sukladno odredbama Zakona **o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske** („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) ***pokazatelj učinka*** definira se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog strateškog cilja. Cilj se smatra postignutim ako su postignuti s njim povezani očekivani učinci.

Sukladno odredbama Zakona **o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske** („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) ***pokazatelji rezultata*** definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.